# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                             του πρακτικού της με αριθμό  13/ 2004

Συνεδρίασης       του          Δημοτικού

Συμβουλίου  Πάρου

Α π ό φ α σ η:   193/2004            Π  ε ρ ί λ η ψ η: Έγκριση χορήγησης παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικών W.C.».

Στην Πάρο σήμερα 18 Μαΐου 2004 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18.00΄, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» μετά από την 5501/14.5.2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό   στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Π.Δ.  410/1995 του Δ.Κ.Κ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 25 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 16.

### Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

### Π α ρ ό ν τ ε ς                                                         Α π ό ν τ ε ς

- Αρκάς Αντώνιος (Αποχώρησε κατά                           1.  Αλιπράντης Ιωάννης

τη συζήτηση του 17ου θέματος Η.Δ.)                          2.  Αργουζής Κων/νος

- Αρκουλής Νικόλαος                                                   3.  Βεντουρής Βασίλειος

- Βελέντζας Φραγκίσκος                                                4.  Γαβαλάς Στέφανος

- Βλαχογιάννης Χρήστος                                               5.  Μπιζάς Γεώργιος

- Λουκής Γεώργιος                                                         6.  Μπιζάς Ιωάννης (Προσήλθε

- Μπιζάς Κων/νος                                                                κατά τη συζήτηση του 4ου

- Παυλάκης Ευστράτιος 			                   θέματος Η.Δ.)

- Ραγκούσης Εμμανουήλ                                                 7. Ροκονίδας Κων/νος

- Ραγκούσης Μοσχονάς                                                  8.  Τζιώτης Αναστάσιος

- Σκανδάλης Κων/νος                                                          (Προσήλθε κατά τη συζήτηση

- Τριβυζά-Φραντζή Μαρία                                                    του 1ου θέματος Η.Δ.)

- Φραγκούλη Μαρουσώ                                                   9.  Τσαντάνη Μαρία

- Φραγκούλης Νικόλαος (Αποχώρησε κατά

τη συζήτηση του 14ου θέματος Η.Δ.)

- Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα

- Χατζόπουλος Ηρακλής

- Χριστόφορος Ευστράτιος

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ.  Ιωάννης Ν. Ραγκούσης.

Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ.  Κυριακή Αλιπράντη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα  από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 3ο  : Ε.Η.Δ.                                                                   Εισηγητής :  κ. Πρόεδρος

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου στο υπ’ αρίθμ. 5578/17-5-04 έγγραφό της κατόπιν της από 14-5-04 αίτησής του αναδόχου του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικών W.C.» κ. Χατζηγρηγορίου Χαράλαμπου, Πολιτικού Μηχανικού Ε.Δ.Ε. στην οποία ζητάει γενική παράταση εργασιών, αναφέρουν τα εξής:

- Ήδη με την υπ’ αρίθμ. 139/5-4-04 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου κατά δεκαεννέα (19) ημέρες δηλ. μέχρι τις 20-5-04.

- Με την υπ’ αρίθμ. 163/5-5-04 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου απορρίφθηκε η ένσταση του αναδόχου κατά του 1ου Α.Π.Ε. του έργου.

- Από τις 18-3-04 και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ουσιαστικά καμία πρόοδος στο έργο.

- Το παραπάνω έργο κρίνεται υψίστης σημασίας από πλευράς υγιεινής και προστασίας της δημόσιας υγείας αλλά και για την τουριστική εικόνα του νησιού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση περαίωσης των εργασιών του συνολικού έργου (συμπεριλαμβανομένου και του W.C. Αλυκής για Α.Μ.Ε.Α.) κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλ. μέχρι και τις 4/7/04, λόγω της διαδικασίας λήψης και κοινοποίησης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ενστάσεως του αναδόχου κατά του 1ου Α.Π.Ε. του έργου.

#### Το  Δημοτικό  Συμβούλιο

αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του  άρθρου 108 του Π.Δ.  410/1995 του Δ.Κ.Κ., και  μετά από διαλογική συζήτηση,

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του συνολικού έργου «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικών W.C.» (συμπεριλαμβανομένου και του W.C. Αλυκής για Α.Μ.Ε.Α.) από τον ανάδοχο κ. Χατζηγρηγορίου Χαράλαμπο, Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε. κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλ. μέχρι και τις 4/7/04.

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό:  193/2004.

Ύστερα  από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος               Ο Πρόεδρος                              Τα Μέλη

(Τ.Υ.)                         (Τ.Υ.)                                      (Τ.Υ.)

Ραγκούσης Ιωάννης     Βλαχογιάννης Χρήστος             Αρκάς Αντώνιος

Αρκουλής Νικόλαος

Βελέντζας Φραγκίσκος

Λουκής Γεώργιος

Μπιζάς Κων/νος

Παυλάκης Ευστράτιος

Ραγκούσης Εμμανουήλ

Ραγκούσης Μοσχονάς

Σκανδάλης Κων/νος

Τριβυζά-Φραντζή Μαρία

Φραγκούλη Μαρουσώ

Φραγκούλης Νικόλαος

Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα

Χατζόπουλος Ηρακλής

Χριστόφορος Ευστράτιος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος  Παρίων                                                  Η Γραμματέας

Ιωάννης Ν. Ραγκούσης                                              Κυριακή Αλιπράντη